## ZONA C Y CANCHA MULTIPLE
CONJUNTO RESIDENCIAL ATIKA PH
Formulario 1- Lista de Cantidades y Precio
INVITACIÓN PÚBLICA
OBJETO DEL PROCESO NOMBRE DEL INVITADO:
OBJETO: CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ZONA COMÚN ETAPA C (INCLUYE NIVELACIÓN, INSTALACIÓN DE PISOS), CANCHA MÚLTIPLE, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y ELÉCTRICAS DEL CONJUNTO RESIDENCIAL ATIKA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VLR PARCIAL | VLR TOTAL
1 | PRELIMINARES ZONA C
1.1 | Cerramiento con polisombra verde de 2 mts de altura, paral en madera cada 3 mts colocado con caneca de pintura de 5 gls relleno de arena; unidad en metro lineal 400 mts | ML | 180 |  | 0
1.2 | DEMOLICIONES GENERALES ZONA C
1.2.1 | Retiro, cargue,y dispocision final de escombros | M3 | 204.3816 |  | 0
1.2.2 | Demolición de (10) bancas, (10) dados en concreto bases de las luminarias | GBL | 1 |  | 0
1.2.3 | Demolición de media caña | ML | 128.62 |  | 0
1.3 | DEMOLICION PISOS ZONA C
1.3.1 | Demolición de mortero de nivelación existente hasta la placa en concreto existente espesor 9 cm, incluye limpieza y preparación de superficie | M2 | 95 |  | 0
1.3.2 | Demolicion de adoquin existente. Incluye barrido y limpieza general | M2 | 420.69 |  | 0
1.3.3 | Demolicion de prefabricados en concreto existentes | M2 | 335.9 |  | 0
1.4 | RETIRO Y TRASLADO DE ELEMENTOS EXISTENTES
1.4.1 | Retiro de lamparas tipo tabacos de piso (6) (incluye el trabajo eléctrico de desconexión del circuito) | UND | 6 |  | 0
1.4.2 | DESMONTE Y RESTAURACION DE LAMPARAS EXISTENTES_postes de luz , lijar y pintura pintulux de pintuco 3 en 1 color NEGRO El subitem incluye: Desmonte de poste de iluminacion, desmonte, desconexion parcial de puntos electricos con capuchones y reconexion posterior al tratamiento de impermeabilizacion de los puntos electricos de los pedestales, y re-instalacion de postes de iluminacion con lamparas nuevas suministradas por administracion. Adicional, incluye la modificacion de empalme del tubo existente con la lampara tipo led adicionando un un tubo de seccion de 2 1/2" y una altura de 10cm. | UND | 7 |  | 0
1.4.3 | Retiro, lijado, pintura de rejillas existentes dim:30*30 (pintura pintulux de pintuco 3 en 1 color gris) | UND | 15 |  | 0
1.4.4 | Pintura rejilla existente de 1 m largo x 30 de ancho, pintura pintulux de pintuco 3 en 1 color gris previa limpieza con sandblasting, recuperación de las que presenten dobleces | UND | 6 |  | 0
1.4.5 | Pintura marco existente de la rejilla 30*30 en pintura pintulux de pintuco 3 en 1 color gris previa limpieza con sandblasting, recuperación de las que presenten dobleces | UND | 15 |  | 0
1.5 | NIVELACIÓN DE PISOS CON TOPOGRAFIA
1.5.1 | NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DEL PISO (Comisión de Topografía para establecer niveletas para el control de los niveles acorde a especificaciones arquitectónicas para definir los rellenos, desniveles a desagues, niveles finales de piso, se debe realizar el trabajo con un nivel certificado -topógrafo y arenero. El contratista alquilará un nivel de precisión para usar durante la obra. | DIA | 1 |  | 0
1.5.2 | Control de niveles de precisión ( el contratista deberá alquilar un nivel de precisión y debe ser operado por el inspector de obra civil) cuando se requiera revisar y aprobar a nivel de piso | M2 | 851.59 |  | 0
2 | NIVELACIONES DE PISO CON MORTERO ZONA C
2.1 | Suministro e instalacion de mortero General CAPA 2, placa en espesor Dim: 6-8 cm aprox que garantice un pendientado minimos del 2 % , incluir sika latex para puente de aderencia, resisitencia 210 kg /cm2 cuadrado relacion A/C APROX 0.6. Incluye sikafiber para controlar esfuerzos de retraccion. | M2 | 394.52 |  | 0
2.2 | Suministro e instalacion TELA ASFALTICA Negra | M2 | 900.93 |  | 0
2.3 | Suministro e instalacion de placa monolitica de 3000 psi, con acero de refuerzo en zona central de PARQUE PROYECTADO INFANTIL DE UN ESPESOR APROXIMADAMENTE 10cm. El subitem incluye: Equipo de trompo para mezcla homogenea para fundir en sitio, herramienta menor y MO. (revisar plano arquitectonico para ubicacion de la placa dentro de zona parque infantil) | M2 | 92 |  | 0
2.4 | Suministro e instalación de dados en concreto 210 kg/cm2 para pedestales de iluminación . (25x25x20) aprox incluye sikadur 32 primer como puente de adherencia a la placa. Los dados deben de garantiozar que el poste metalico, quede totalmente centrado | UN | 10 |  | 0
2.5 | Pañete de caras dados de 25x25 con mortero 1:4, INCLUYE los 8 filos c/u y Fondo carcamos existentes deprimidos | ML | 70 |  | 0
2.6 | Pañetes 1/2 caña previo a gravilla lavada. | ML | 270.72 |  | 0
3 | INSTALACION PISOS ZONA C
3.1 | ZONA C9 - ZONA TARIMA TORRE 5 AHORA (ZONA DE ENTRETENIMIENTO)
3.1.1 | Mano de Obra INSTALACION PISO NOMAD WHITE DECK C3 22,5X90 RANUARADO, CAL 3 - MADERA OSCURA ANTES (Zona donde esta la tarima). Se debe incluir la mano de obra, para realizar las juntas de dilatacion que requiere el enchape e incluir dentro del item el material sikaflex para las juntas de contraccion La Administración suministrará la boquilla y el pegacor. | M2 | 82.13 |  | 0
3.1.2 | Suministro e instalacion de guardaescoba en gravilla mona lavada | ML | 36.25 |  | 0
3.1.3 | Suministro e Instalacion de Viga cinta de transicion de piso (7cm ancho x 8cm de espesor en concreto de 4000 psi) | ML | 26.9 |  | 0
3.2 | ZONA C10 - ZONA TARIMA TORRE 5 AHORA (ZONA DE WIFFI) | M2
3.2.1 | Mano de Obra INSTALACION PISO NOMAD HONEY DECK C3 22,5X90 RANUARADO, CAL 3 - MADERA OSCURA ANTES (Zona donde esta la tarima) Se debe incluir la mano de obra, para realizar las juntas de dilatacion que requiere el enchape e incluir dentro del item el material sikaflex para las juntas de contraccion La Administración suministrará la boquilla y el pegacor. | M2 | 213.43 |  | 0
3.2.2 | Suministro e instalacion de guardaescoba en gravilla mona lavada | ML | 30.95 |  | 0
3.3 | ZONA C11 ZONA PARQUE
3.3.1 | Suministro e Instalacion de Viga cinta de transicion de piso (7cm ancho x 8cm de espesor en concreto de 4000 psi) | ML | 47 |  | 0
3.4 | ZONA C13 ZONA DE BANCAS JUNTO MURO CANCHA BASKET
3.4.1 | Suministro e Instalacion de Viga cinta de transicion de piso (7cm ancho x 8cm de espesor en concreto de 4000 psi) | ML | 26 |  | 0
3.5 | ZONA C DE ADOQUIN
3.5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION PISO ADOQUIN PARA CIRCULACIONES (Incluye mortero de pega, material de boquilla y todo lo necesario para su instalación. Segun especificaciones similares al existente). El adoquin debe ser de primera calidad y de marca Santa Fe | M2 | 336.76 |  | 0
3.5.2 | Suministro e instalacion de guardaescoba en media caña gravilla mona lavada | ML | 128.62 |  | 0
3.5.3 | Suministro e Instalacion de Viga cinta de transicion de piso (7cm ancho x 8cm de espesor en concreto de 4000 psi) | ML | 86 |  | 0
4 | INSTALACIONES HIDRAULICAS ZONA C
4.1 | Suministro de mano de obra para la adecuacion y/o de reemplazo tubos existentes TUBERIA PVC SANITARIA Ø4".El subitem incluye: herramientas menores, se incluye soldadura de PVC. (Administracion suministra material de tuberia y accesorios) | ML | 12 |  | 0
4.2 | Suministro e instalacion de rejillas planas ranuradas de aluminio para sifones de desagues de aguas lluvias con sosco de 2" a 2 1/2". El subitem incluye: adecuacion de superficie (acabado en granito y/o acabado en mortero) para puesta de rejilla, selle con silicona o similiar entrre perimetral de rejilla, sosco y superficie de desagüe) y limpieza del acabado en rejilla, herramienta menor (pulidora para corte de superficie entre otros) y MO. | UND | 20 |  | 0
5 | IMPERMEABILIZACION ZONA C
5.1 | Sellado de fisura con sikaflex, previa abertura con pulidora y disco diamantado e imprimación con sikadur 32 primer. La Fisura se debe abrir con disco diamantado aprox en un ancho de 5mm x 1 cm de profundidad. | ML | 180 |  | 0
5.2 | Impermeabilización SISTEMA MANTO TESXA PLAST N-4 MONOCAPA A TODO COSTO incluye imprimación, instalacion, preparacion de superficie. | M2 | 900.93 |  | 0
5.3 | Tratamiento de juntas de construcción con Cinta Sikadur-Combiflex ® SG – 10P, de 2 mm de espesor y 20 cm de ancho membrana flexible color gris claro | ML | 25 |  | 0
5.4 | Relleno de juntas constructivas en seccion de muros que limitan entre fachada de torre y superficie con plazoleta (torre 8 sur) y la junta constructiva que divide etapa B y C. El subitem incluye: Relleno de junta con poliuretano expansivo, y selle superficial con poliuretano SikaFlex en las tres caras de los muros, herramienta menor y MO. | ML | 29.83 |  | 0
6 | VARIOS
6.1 | Aseo general de obra (incluye suministros y equipos para la limpieza del área) | M2 | 851.59 |  | 0
6.2 | Instalación de luminarias LED entregadas por copropopiedad en postes. La actividadad (incluye CHAZOS Expansivos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y puesta en funcionamiento).Incluye cables y mapeflex negro | UND | 7 |  | 0
6.3 | Construcción de nichos (incluye 3 puntos electricos de 110w con el respetivo regate, tuberia electrica y accesorios (codos, tubos, soldadura pvc, tapas ciegas para salidas electricas), pañete de muro de teatrino, pañete para bordes internos de muros de las nichos, dilataciones de muro para igualar fachada con los nichos de etapa A) | UND | 3 |  | 0
6.4 | Tratamiento e impermeabilizacion de fachada posterior a muro de teatrino, y muros laterales al teatrino en fachada interna (cara hacia la etapa C) El Subitem incluye: (Emboquillado general de fachada de ladrillo segun corresponda, lavado de fachada con acido rinse y aplicación de hidrofugo como metodo de impermeabilizacion). | M2 | 45.88 |  | 0
6.5 | Pintura vinilo tipo koraza de pintuco o similar al aplicado en muro de nichos etapa A, para parte interior de los nichos y fachada exterior del teatrino a dos manos. | M2 | 25 |  | 0
6.6 | Emboquillado de marmol.(boquilla beige), Lavada de piedra muñeca a presion y Rinse, Hidrofugada de piedra muñeca 4 caras de fachada intervenida con aspersor a 1 capa Sika transparente 10 años. (22,390 = item 6,3) | M2 | 22 |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  | 0 | 0
ADMINISTRACIÓN ( % )
IMPREVISTOS ( %)
UTILIDAD ( %)
IVA 19%/UTILIDAD3%
TOTAL AIU ( %)
TOTAL $ |  |  | TOTAL ZONA C |  | 0
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VLR PARCIAL | VLR TOTAL
1 | PRELIMINARES CANCHA MÚLTIPLE
1 | DEMOLICIONES Y RETIRO DE ESCOMBROS
1.1 | Demolición de Piso en asfalto flexible existente + el relleno en recebo; Espesor promedio 20cm (Incluye equipo demoledores, M.O.) | M2 | 280.896 |  | 0
1.2 | Demolicion de seccion de área de enchape existen (1,8m desde carcamo norte hacia muro sur de canchas de padel). El subitem incluye: Levantamiento de enchape existente con precaucion para reutilizacion de este, demolicion de mortero de nivelacion para generar un pendienado del 4% | M2 | 35.1278 |  | 0
1.3 | Reenchape desmontado (1,8m desde carcamo norte hacia muro sur de canchas de padel). El subitem incluye: No incluye material , solo mano de obra. | M2 | 35.1278 |  | 0
1.4 | Retiro, cargue y trasiego de escombros (Demolición de Piso en asfalto flexible existente + el relleno en recebo; Espesor promedio 20cm (Incluye equipo demoledores, M.O.) | M3 | 82.1662 |  | 0
1.5 | Retiro, restauracion de tubería ( lijar y pintar con pintulux 3 en 1), reinstalacion y acondicionamiento de arcos de futbol. El anclaje de la estructura de a cancha se debe hacer con sikadur anchofix 4 a la placa y soldado a la estructura de la cancha | UND | 2 |  | 0
2 | MAMPOSTERIA
2.1 | Corte perimetral de muros, Pañete de fondo muro a 15cm +media caña leve en mortero para prepar superficie para impermabilzacion, Incluye, materiales, M.O. y equipo. | ML | 49.2 |  | 0
2.1 | Conformacion de media caña con mortero y acabado en gravilla mona lavada | ML | 49.2 |  | 0
2.1 | Afinado de piso con mortero 1:4; Espesor promedio 10cm (1,8m desde carcamo norte hacia muro sur de canchas de padel). incluye material y mano de obra. ( zona de transacción ente la cancha y el muro d ela cancha paddle) | M2 | 35.1278 |  | 0
2.1 | Impermeabilización por ambas caras del muro de la cancha | ML | 20 |  | 0
3 | NIVELACIÓN DE PISOS CON TOPOGRAFIA
3.1 | NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DEL PISO (Comisión de Topografía para establecer niveletas para el control de los niveles acorde a especificaciones arquitectónicas para definir los desniveles a desagues, niveles finales de piso. El contratista alquilará un nivel de precisión para usar durante la obra. | DIA | 1 |  | 0
4 | IMPERMEABILIZACION CANCHA
4.1 | Sellado de fisura con sikaflex, previa abertura con pulidora y disco diamantado | ML | 21 |  | 0
4.2 | Imprimacion e Impermeabilización con SISTEMA TESXAPLAS N4 MONOCAPA, dilatacion perimetral muros con pulidora, disco diamentado; para embeber manto. | M2 | 329.9918 |  | 0
4.3 | Suministro e instalacion TELA ASFALTICA | M2 | 329.9918 |  | 0
4.4 | Tratamiento de juntas de construcción con Cinta Sikadur-Combiflex ® SG – 10P, de 2 mm de espesor y 15 cm de ancho membrana flexible color gris claro area Norte-Sur continuacion plazoleta. | ML | 12.5 |  | 0
4.5 | Relleno de juntas constructivas en seccion de muros verticales que limitan entre muro perimetral cancha multiple y superficie con plazoleta (muros oriente y occidente). El subitem incluye: Relleno de junta con poliuretano expansivo, y selle superficial con poliuretano SikaFlex en las tres caras de los muros, herramienta menor y MO. | ML | 5 |  | 0
5 | PLACA DE CONCRETO AREA CANCHAS
5.1 | PLACA EN CONCRETO DE 245Mpa ó 3500 psi (Concreto + Bombeo + Mano de obra, equipo, más vibrador electrico, helicoptero)AREAS DE PISO CANCHAS DE APROXIMADAMENTE 9cm espesor (+710,50*,09=36,9m3 +1,05 desp=37,95m3) | M2 | 280.896 |  | 0
5.2 | Suministro e instalacion de mortero General CAPA 2, placa en espesor Dim: 6-8 cm aprox que garantice un pendientado minimos del 2 % , incluir sika latex para puente de aderencia, resisitencia 210 kg /cm2 cuadrado relacion A/C APROX 0.6. Incluye sikafiber para controlar esfuerzos de retraccion. | M2 | 34.2188 |  | 0
6 | ACABADOS
6.1 | EMBOQUIILADA, LAVADA, IMPERMEABILIZADA CON HIDROFUGO MUROS LADRILLO (fachada cara interna y externa de la perimetral de la cancha multiple) | M2 | 163.5 |  | 0
6.2 | PINTURA ESMALTE COLOR VERDE MALLA ESLABONADA Y TUBULARES DE CERRAMIENTO CANCHA Y PREVIO ANTICORROSIVO DONDE SE REQUIERA. (previa limpiado, lavado con hidrolavadora) | M2 | 192.2 |  | 0
6.3 | Adecuacion y ajuste de eje giratorio en puerta peatonal SUR de cancha multiple de acuerdo a la nueva nivelacion del piso de la cancha multiple. El subitem incluye: Adecuacion de pivote metalico del eje con respecto al nuevo nivel de la cancha multiple y puesta de anticorrosivo en las adecuaciones de la puerta existente como refuerzo a largo plazo. | GLB | 1 |  | 0
6.4 | Arreglo de juntas constructivas de unión dos muros en mampostería perímetro en 2 puntos de cancha múltiple. Retiro de Ductolon, Ductolon nuevo, poliuretano expandible mas selle con poliuretano elastico. | UN | 2 |  | 0
6.5 | Tratamiento de placa: ( aplicación de imprimante e impermeabilizante por resinas acrílicas texturizadas) | M2 | 280.9 |  | 0
6.6 | Aplicación de capa base por resinas acrílicas y arena de silice o de cuarzo ( según lo más aconsejable) | M3 | 280.9 |  | 0
6.7 | Aplicación de capas de color acrílica | M4 | 280.9 |  | 0
6.8 | Demarcación en lineas de cancha múltiple ( según medidas reglamentarias baloncesto y microfutbol) | M5 | 280.9 |  | 0
6.9 | Construcción de Cañuela tipo carcamo en concreto 3 caras con remates en los filos a nivel de la placa con pendientado a los sifones (4 costado de la cancha multiple)CARCAMO EN CONCRETO A DESAGUES LATERALES CANCHA MULTIPLE. | ML | 12.83 |  | 0
7 | Rejilla metálica diseño existente sobre cárcamo de cancha sur (Desmonte, limpieza, repinte e instacion Rejillas). Se debe validar si es posible que el carcamo no lleve rejillas si no con acabado en mortero | ML | 12.83 |  | 0
7.1 | Mano de Obra INSTALACION PISO EN PORCELANATO SANDSTONE ADZ 30x60 BEIGE Y GRIS ). Pegacor y boquilla suministrados por contratante,Se incluyen discos de corte) | M2 | 31.302 |  | 0
7.2 | Retiro, Restauracion, acondicionamiento (contrapeso y/o anclaje al muro) y reinstalacion de arcos en cancha multiple. El SubItem incluye: Limpieza, lijado, pintura, restauracion de secciones que esten oxidados y generacion de platinas sobre base para instalacion de arcos, herramienta menor, elementos y materiales para instalacion de contrapeso y/o anclaje | UND | 2 |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  | 0 | 0
ADMINISTRACIÓN ( % )
IMPREVISTOS ( %)
UTILIDAD ( %)
IVA 19%/UTILIDAD3%
TOTAL AIU ( %)
TOTAL $ |  |  | TOTAL CANCHA MÚLTIPLE |  | 0
CONSOLIDADO PROPUESTA |  |  |  |  | 0
ADMINISTRACIÓN ( % ) |  |  |  |  | 0
IMPREVISTOS ( %) |  |  |  |  | 0
UTILIDAD ( %) |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
IVA 19%/UTILIDAD3% |  |  |  |  | 0
TOTAL AIU ( %) |  |  |  |  | 0
TOTAL $ |  |  | TOTAL PROYECTO |  | 0
Note on B34: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Pañete de los pedestales de las luminarias